План мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад № 7 компенсирующего вида»

в 2013-2014 год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МАДОУ |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников МАДОУ в соответствие с требованиями ФГОС. | В течение года | Заведующий | Должностные инструкции работников соответствуют требованиям ФГОС. |  |
|  | Разработка образовательной программы МАДОУ | Втечение учебного года | Старший воспитатель | Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС |  |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС: |  |
|  | 2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок | В течение года | Заведующий | Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС |  |
|  | 2.2 Заключение эффективных контрактов, дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Январь 2014 – Февраль 2014 | Заведующий | Дополнительные соглашения заключены |  |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |  |
|  | 3.1 Создание рабочей группы | Январь 2014 | Старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |  |
|  | 3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МАДОУ | Февраль2014 | Старший воспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. |  |
|  | 3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» | Январь | Старший воспитатель | Перечень требований к условиям организации ОП при введении ФГОС. |  |
|  | 3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Февраль | Старший воспитатель | Перечень требований к условиям организации ОП при введении ФГОС. |  |
|  | 3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС | В теч. года | Старший воспитатель | Наличие документов по введению ФГОС. |  |
|  | 3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | Март | Старший воспитатель | Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС. |  |
|  | 3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса | Апрель | Старший воспитатель | План ресурсного обеспечения образовательного процесса |  |
|  | 3.7 Разработка модели взаимодействия МАДОУс социальными партнёрами. | Май | Старший воспитатель | План реализации взаимодействия с социальными партнёрами. |  |
|  | 3.8 Утверждение рабочих программ | Май | Старший воспитатель | Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС. |  |
|  | 3.9 Проведение педагогического совета «Анализ готовности МАДОУ к внедрению ФГОС» | ИЮНЬ | Старший воспитатель | Решение педагогического совета. |  |
|  | 3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС. | Май 2014 | Старший воспитатель | Определение необходимых изменений модели образовательной системы |  |
| 4 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС: |  |
|  | 4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников с введением ФГОС ДО. | В течении года | Старший воспитатель | Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС. |  |
|  | 4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. | Ежеквар тально | Старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений. |  |
|  | 4.3 Приведение должностных инструкций работников МАДОУв соответствие с требованиями ФГОС. | Январь 2014 | Старший воспитатель | Должностные инструкции работников МАДОУ соответствуют требованиям ФГОС. |  |
|  | 4.4 Введение эффективного контракта с педагогическимиработникамиМАДОУ | Январь2014 г. | Старший воспитатель | С педагогическими работниками заключены эффективные контракты. |  |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: |  |
|  | 5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта» | Январь - февраль | Старший воспитатель | Родители ознакомлены с содержанием ФГОС. |  |
|  | 5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды. | Ежемесячно | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели | Распространение информации о внедрении ФГОС |  |
|  | 5.3. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др. | В теч. года | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели |  |  |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО: |  |
|  | 6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МАДОУ | Декабрь 2013 –Февраль 2014 | Старший воспитатель | Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе). |  |
|  | 6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО | Октябрь 2013 | Рабочая группа | Инвентаризация проведена |  |
|  | 6.3 Приобретение электронных образовательных услуг | В течении года | Заведующий |  |  |
|  | 6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Старший воспитатель |  |  |